## Sheet1
Opération | Type | Temps | Phase | STATUS | Détails
installation projet | installation | 1h | 1 | ok
configuration composer | configuration | 1h | 1 | ok
configuration AppKernel | configuration | 1h | 1 | ok
surcharge de sonataadmin | configuration | 15m | 1 | ok
surcharge de sonatamedia | configuration | 15m | 1 | ok
surcharge de sonatauser | configuration | 15m | 1 | ok
Apache virtualhost | configuration | 30m | 1 | ok
parametrage base sonatamedia | parametrage | 30m | 2 | ok
parametrage base sonatauser | parametrage | 30m | 2 | ok
creation et test 1 user | configuration | 15m | 2 | ok
test simple admin interface | test | 15m | 2 | ok | http://symvideo:92/admin/dashboard
configuration composer | configuration | 1h | 2 | running | twitter, braincrafted
http://bootstrap.braincrafted.com
creation bundle de base | installation | 30m | 2 | ok
layout du bundle de base | configuration | 1h | 2
layout sonatauser:editprofile | configuration |  |  | TODO
layout sonatauser:editprofile | configuration |  |  | TODO
layout sonatauser:editprofile | configuration |  |  | TODO
assetics less | installation | ? | 3 | TODO
assetics less | configuration | ? | 3 | TODO
surcharge fos_user_registration | configuration | ? | 3 | TODO
layout news | configuration | ? | 3 | TODO
entity user: ajout image